«Дорожная карта» 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

в 2023-2024 учебном году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 
средней общеобразовательной школы №29 имени Д.Н. Мельникова города Орла

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2022- 2023 учебном году |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2023 года, выявление трудностей и определение путей их решения. | август – сентябрь 2023 г. | # Администрация школы, руководители школьных методических объединений учителей-предметников |
| 1.2. | Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по итогам ГИА. | август – сентябрь 2023 г. | # Администрация школы, руководители школьных методических объединений учителей-предметников |
| 1.3. | Планирование и организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА-11 2023 года. | август 2023 г. | # Руководители школьных методических объединений учителей-предметников |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия учителей-предметников в реализации дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА: - «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; - «Государственная итоговая аттестация по математики в 11 классах»; - «Подготовка обучающихся к ГИА по информатике и ИКТ»; - «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике»; - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»; - «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»; - «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»; – «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; - «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»; - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам» | весь период (в соответствии с планом – графиком ИРО) | # Директор школы Зам. директора по УВР |
| 2.2. | Организация участия выпускников 11 классов в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ | ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. | # Зам. директора по УВР |
| 2.3. | Организация участия в заседаниях профессиональных объединений педагогов по вопросам: – изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; – заполнение бланков ответов выпускниками; – анализ критериев оценивания; – изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11 | в течение года | # Зам. директора по УВР |
| 2.4. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | в течение года | # Зам. директора по УВР |
| 2.5. | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. | в течение учебного года | # Учителя-предметники |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА-11. | весь период | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 3.2. | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней выпускников 11 классов, их родителей (законных представителей). | весь период | # Зам. директора по УВР, классные руководители 11 классов |
| 3.3. | Определение ответственного за внесение данных в РИС ГИА-11. | сентябрь 2023 г. | Зам. директора по УВР |
| 3.4. | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников лицея. | февраль 2024 г. | Зам. директора по УВР |
| 3.5. | Своевременное ознакомление с памятками о правилах проведения ГИА-11 в 2024 году выпускников, о порядке проведения ГИА-11 родителей (законных представителей) участников ЕГЭ и ГВЭ. | по мере поступления | # Директор школы Зам. директора по УВР, классные руководители 11 классов |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Участие педагогов в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам проведения ГИА-11 в 2024 году. | весь период | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.2. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11. | весь период | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.3. | Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ, передачи ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ) |  |  |
| 4.3.1. | членов ГЭК | март – май 2024 года | # Директор школы |
| 4.3.2. | членов предметных комиссий | январь, февраль 2024 г. | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.3.3. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: - организаторов в аудитории. | март – май 2024 г. | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.3.4. | кандидатов в общественные наблюдатели | ноябрь 2023 г. - февраль 2024 г. | # Зам. директора по УВР |
| 4.3.5. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ. | весь период | # Директор школы # Зам. директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники |
| 4.3.6. | Участие выпускников 11 классов в региональных репетиционных экзаменах с целью отработки процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ. | по графику | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.3.7. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по отработке технологии проведения ЕГЭ | в течение учебного года | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| 4.4. | Проведение тренировочных работ: – в форме итогового сочинения (изложения); – в формате ЕГЭ по русскому языку; – в формате ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне; – в формате ЕГЭ по предметам по выбору (4 работы). | ноябрь 2023 г. декабрь 2023г., март 2024г. февраль 2024 г. февраль-апрель 2024 г. | # Директор школы # Зам. директора по УВР, руководители школьных методических объединений, учителя-предметники |
| 4.5. | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием и получением сертификата | февраль – май 2024 года | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
| # V. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Участие педагогов в круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. по обобщению опыта ОУ по подготовке выпускников к ГИА | весь период | # Директор школы Зам. директора по УВР |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.1.1. | предоставление информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; | до 20 ноября 2023 г., по мере необходимости | Зам. директора по УВР |
| 6.1.2. | подготовка документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; | в течение года | Зам. директора по УВР |
| 6.1.3. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; | в течение года | Зам. директора по УВР |
| 6.1.4. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств; | в течение года | Зам. директора по УВР |
| 6.1.5. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | в течение года | Зам. директора по УВР |
| 6.1.6. | Организация обследования выпускников с ограниченными возможностями здоровья специалистами территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | октябрь 2023 г. | # Зам. директора по УВР |
| 6.2. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включённым разделом «Говорение»: |  |  |
| 6.2.1. | проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | в течение года | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 6.2.2. | Предоставление информации о лицах, назначенных в ОУ ответственными за проведение ГИА-11, за внесение сведений в РИС. | октябрь 2023 года | # Зам. директора по УВР |
| 6.3. | Предоставление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2024 году из числа выпускников ОУ текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. | до 20 ноября 2023 года | # Зам. директора по УВР |
| 6.4. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА. | октябрь 2023 г. – июль 2024 г. | # Зам. директора по УВР |
| 6.5. | Подготовка и размещение в РИА ГИА: |  |  |
| 6.6. | сведений об ОУ, выпускниках текущего года | по приказу Департамента образования Орловской области | Зам. директора по УВР |
| 6.6.1. | # об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | по приказу Департамента образования Орловской области | Зам. директора по УВР |
| 6.6.2. | об участниках ГИА-11 из числа выпускников текущего года, с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11 | по приказу Департамента образования Орловской области | Зам. директора по УВР |
| 6.6.3. | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | по приказу Департамента образования Орловской области | Зам. директора по УВР |
| 6.6.4. | об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Зам. директора по УВР |
| 6.6.5. | о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА-11 | в течение 2 дней со дня принятия решения | Зам. директора по УВР |
| 6.6.6. | Прием заявлений от выпускников 11 классов для участия в итоговом сочинении (изложении). | до 16 ноября 2023 г. | Зам. директора по УВР |
| 6.7. | Организация приёма заявлений на участие в ГИА-11: - в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2024 года; - в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года | до 1 февраля 2024 года, до 20 августа 2024 года | Зам. директора по УВР |
| 6.8. | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ГИА-11 уведомлений установленной формы. | по мере направления из ОРЦОКО | Зам. директора по УВР |
| 6.9. | Координация организации доставки выпускников к ППЭ. | согласно расписанию | Зам. директора по УВР |
| 6.10. | Координация обеспечения участия в процессе проведения ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ. | согласно расписанию | Зам. директора по УВР |
| 6.11. | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА-11. | апрель – май 2024 г., не позднее, чем за 3 дня до установленной даты каждого экзамена | Зам. директора по УВР |
| 6.12. | Участие в проведении ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утверждённому Минобрнауки России: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года | март, апрель 2024 года; май - июль 2024 года; сентябрь 2024 года | Директор школы Зам. директора по УВР |
| 6.13. | Организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Директор школы Зам. директора по УВР |
| 6.14. | Координация передачи в ГЭК апелляций о несогласии с выставленными баллами. | согласно графику обработки апелляций | Зам. директора по УВР |
| 6.15. | Участие в проведении социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО. | весь период | Зам. директора по УВР |
| 6.16. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ: |  |  |
| 6.17 | проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ: | в течение года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | # Подготовка и проведение классных и родительских собраний по тематике ГИА-11 с участием представителей отдела общего образования (по согласованию). | # весь период | # Директор школы Зам. директора по УВР |
| 7.2. | # Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте лицея, в том числе: | # весь период | # Директор школы # Зам. директора по УВР |
|  | # о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | # не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |
|  | # о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 | # не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | # о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | # не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения) |  |
|  | # о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | # не позднее, чем за месяц до экзаменов |  |
|  | # о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | # не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |
| 7.3. | Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями), выпускниками, педагогами (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии», родительские собрания). | весь период | # Зам. директора по УВР |
| 7.4. | Работа школьных педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» | весь период | # Психолог |
| 7.5. | Организация участия во всероссийских и региональных акциях. | по графику | Зам. директора по УВР |
| 7.6. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения), инструкций по проведению итогового сочинения (изложения). | октябрь, ноябрь 2023 г. | Зам. директора по УВР |
| 7.7. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11. | январь – май 2024 года | # Зам. директора по УВР, классные руководители 11 классов |
| 7.8. | Организация и проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ | в течение года | Зам. директора по УВР |
| 7.9. | Методическое сопровождение оформления информационных стендов для родителей (законных представителей) и выпускников. | весь период | Зам. директора по УВР |
| 7.10. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям). | весь период | Психолог |
| 7.11. | Работа школьной «горячей линии» ГИА. | весь период | # Зам. директора по УВР |
| 7.12. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2024 году, в том числе: 1) О выборе предметов для сдачи ГИА; 2) О сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; 3) О психологической готовности к ГИА; 4) О дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 5) О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 7) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | весь период | # Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 7.13 | Организация оповещения участников ГИА-11 о публикации утвержденных результатов ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету. | в установленные сроки | Зам. директора по УВР |
| 7.14 | Ознакомление участников ГИА-11 с утвержденными результатами ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету. | в установленные сроки | Зам. директора по УВР |
| 7.15 | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ГИА-11 2024 года. | август 2024 г. | Зам. директора по УВР |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ и ГВЭ: 1) мониторинг работы сайта лицея по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьной «горячей линии». | весь период | Зам. директора по УВР |
| 8.2. | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОУ к участию в ГИА-11: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2) посещение администрацией лицея уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в ОУ. | в течение 2023 – 2024 учебного года | Зам. директора по УВР |